12

ХРОНОГРАМА 

за частичните избори за кметове, насрочени на 15 юни 2025 г.
(Решение № 4176-ми от 10 април 2025 г. на централната избирателна комисия)

	
	Процедури, действия и решения
	Основание

от ИК 
	Време 
(дни и часове) спрямо изборния ден
	Срок до дата

(вкл.)

	1. 
	Президентът на Република България насрочва частичните избори за кметове 
	Чл. 463, ал. 5
	Не по-късно от 40 дни преди изборния ден
	05.05.2025 г.

	2. 
	Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината, утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес, и изпраща копие от заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната област, на ОИК и я обявява на публично общодостъпно място 
	Чл. 8, ал. 2

Чл. 464, т. 7


	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден


	10.05.2025 г.

	3. 
	Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., подават заявление в ЦИК за допускане за участие в частичните избори на 15.06.2025 г.
	Чл. 133, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 464, т. 1 и т. 4
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	От 07.05. до 10.05.2025 г. от 09.30 ч. до 17.00 ч.

	4. 
	Нерегистрираните за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. партии и коалиции подават заявление за регистрация в ЦИК
	Чл. 133, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 464, т. 3
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	От 07.05.
до 10.05.2025 г. от 09.30 ч. до 17.00 ч.

	5. 
	ЦИК допуска или регистрира партиите и коалициите за участие в частичните избори
	Чл. 134, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

Чл. 464, т. 1, 3 и 4
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	10.05.2025 г.

	6. 
	Промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК
	Чл. 144
Чл. 464, т. 13


	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	10.05.2025 г.

	7. 
	ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК
	Чл. 8, ал. 8 във връзка с чл. 464, 

т. 13
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	10.05.2025 г.

	8. 
	Партиите или коалициите, променили лицата, оправомощени да ги представляват или регистрирали други промени в уставите, или решенията за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за това ЦИК
	Чл. 464, т. 2
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	10.05.2025 г.

	9. 
	ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на регистрираните партии и коалиции, предназначени за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност
	Чл. 163, ал. 1 във връзка с чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 34 дни преди изборния ден


	11.05.2025 г.

	10. 
	Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции, като изпраща заверено копие от заповедта за образуване на избирателните секции
	Чл. 8, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 34 дни преди изборния ден
	11.05.2025 г.

	11. 
	ЦИК изпраща на ОИК списък на допуснатите или регистрираните за участие в частичните избори партии и коалиции, както и информация за извършените промени в състава на коалициите, незабавно след приключване на регистрацията им
	Чл. 138

Чл. 146 във връзка 

с чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 34 дни преди изборния ден
	11.05.2025 г.

	12. 
	Кметът на общината съобщава публично и обявява на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК
	Чл.  91 ал. 1, изр. 2

във връзка с ал. 3 и 

във връзка с чл. 464 т.13  
	Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
	13.05.2025 г.

	13. 
	ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на представените от новорегистрираните партии и коалиции списъци с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията им
	Чл. 135, ал. 2

Чл. 142, ал. 2 във връзка с чл. 464,

т. 13
	Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
	13.05.2025 г.

	14. 
	Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК
	Чл. 41, ал. 3 

във връзка с чл. 464,  т. 13
	Не по-късно от 31 дни преди изборния ден
	14.05.2025 г.

	15. 
	ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях


	Чл. 57, ал. 1, т. 20 

във връзка с чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 30 дни преди изборния ден
	15.05.2025 г.

	16. 
	Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичните избори и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 29 октомври 2023 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. 

Вписаните избиратели в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства 
	Чл. 408, ал. 1 и 2 

във връзка с 

чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 30 дни преди изборния ден


	15.05.2025 г.

	17. 
	Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.
	Чл. 187

Чл. 198, ал. 3 и 5


	Не по-късно от 30 дни преди изборния ден


	15.05.2025 г.

	18. 
	Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник
	Чл. 180
	Не по-късно от 30 дни преди изборния ден
	15.05.2025 г.

	19. 
	Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация в ОИК
	Чл. 147, ал. 1

Чл. 148, ал. 2

Чл. 153, ал. 1

Чл. 464, т. 5
	Не по-късно от 30 дни преди изборния ден


	До 17:00 ч. на 15.05.2025 г.

	20. 
	ОИК регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните избори
	Чл. 147, ал. 1

Чл. 148, ал. 2 

Чл. 153, ал. 1

Чл. 464, т. 5
	Не по-късно от 30 дни преди изборния ден


	15.05.2025 г.

	21. 
	ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци
	Чл. 27, ал. 2 във връзка с чл. 464, 

т. 13
	30 дни преди изборния ден
	15.05.2025 г.

	22. 
	ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на регистрираните и допуснатите за участие в частичните избори партии и коалиции и ги обявява
	Чл. 57, ал. 1, т. 21, чл. 423, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 във връзка с т. 1 и т. 3
	Не по-късно от 

29 дни преди изборния ден
	16.05.2025 г.

	23. 
	При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК 
	Чл. 91 ал.3 във връзка с чл. 464 т.13


	Не по-късно от 29 дни преди изборния ден
	16.05.2025 г.

	24. 
	Кметът на общината представя в ОИК предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие
	Чл. 91, ал. 8 и 9 във връзка с 

чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 

27 дни преди изборния ден
	18.05.2025 г.

	25. 
	Кметът на общината, ако не е направил предложение в срока по чл. 464, т. 9 ИК за състави на СИК, в същия срок изпраща на ОИК документите по чл. 91, ал. 4, 5 и 6 ИК
	Чл. 91, ал. 10 във връзка с 

чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 

27 дни преди изборния ден
	18.05.2025 г.

	26. 
	ОИК назначава СИК

ОИК, ако не назначи СИК, изпраща незабавно документите от консултациите на ЦИК, но не по-късно от срока по чл. 464, т. 9, предл. първо ИК
	Чл. 89, ал. 1

Чл. 464, т. 9 и във връзка с чл. 91, 

ал. 13 
	Не по-късно от 

25 дни преди изборния ден
	20.05.2025 г.

	27. 
	ЦИК заличава от наименованието на коалицията, наименованието на партията, която е напуснала състава й 
	Чл. 144, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 25 дни преди изборния ден
	20.05.2025 г.

	28. 
	Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, ако се е регистрирала в ОИК в срока по чл. 464, т. 5 по реда на чл. 147 ИК.


	Чл. 149, ал. 7 Чл. 150

Чл. 155, ал. 1 

Чл. 464, т. 13


	Не по-късно от 25 дни преди изборния ден


	20.05.2025 г.

	29. 
	Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирани в ОИК, могат да поискат заличаване на регистрацията им от ОИК, която приема решение за заличаване на регистрацията им
	Чл. 149, ал. 7 Чл. 150

Чл. 155, ал. 1 

Чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 25 дни преди изборния ден


	20.05.2025 г.

	30. 
	Инициативните комитети предават на ОИК списъка на лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, заедно с другите документи, за участие в частичните избори

ОИК предава незабавно списъците на ТЗ ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка
	Чл. 416, ал. 4 

Чл. 418, ал. 1
	Не по-късно от 25 дни преди изборния ден


	20.05.2025 г.

	31. 
	ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставя на Сметната палата данните за банковите им сметки, предназначени за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност
	Чл. 163, ал. 3
	Не по-късно от 25 дни преди изборния ден
	20.05.2025 г.

	32. 
	Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК
	Чл. 171, ал. 3 във връзка с чл. 464, 

т. 13
	Не по-късно от 25 дни преди изборния ден
	20.05.2025 г.

	33. 
	Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи
	Чл. 464, т. 6 

	Не по-късно от

25 дни преди изборния ден
	До 17:00 ч. на

20.05.2025 г.

	34. 
	ОИК приема решения за регистрация на кандидатски листи 
	Чл. 464, т. 6
	Не по-късно от

25 дни преди изборния ден
	20.05.2025 г.

	35. 
	ОИК с решение определя поредните номера в бюлетината на местните коалиции и независимите кандидати.

Номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, определени от ЦИК съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат в ОИК
	Чл. 423, ал. 1 и 2 във връзка с 

чл. 464, т. 13 във връзка с т. 1 и т. 3
	Не по-късно от 

24 дни преди изборния ден
	21.05.2025 г.

	36. 
	ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции  и инициативните комитети, регистрирали кандидати
	Чл. 196, ал. 3 във връзка с чл. 464, 

т. 13 

	Не по-късно от

24 дни преди изборния ден


	21.05.2025 г.

	37. 
	ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати
	Чл. 418, ал. 2 във връзка с чл. 464, 

т. 13
	Не по-късно от

23 дни преди изборния ден
	22.05.2025 г.

	38. 
	ОИК установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 ИК въз основа на извършената проверка и когато установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, заличава регистрацията му с решение, което незабавно изпраща на инициативния комитет
	Чл. 418, ал. 4 във връзка с чл. 464, 

т. 6 и т. 13
	Не по-късно от

23 дни преди изборния ден


	22.05.2025 г.

	39. 
	Кметът на общината предава на ГД „ГРАО“ в МРРБ данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част II


	Чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 464, 

т. 13
	Не по-късно от 

20 дни преди изборния ден
	25.05.2025 г.

	40. 
	Избирателните списъци – част І и част ІІ се обявяват от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция
	Чл. 41, ал. 1 и 2

Чл. 42, ал.1

чл. 464, т. 8
	Не по-късно от 

20 дни преди изборния ден
	25.05.2025 г.

	41. 
	ОИК обявява кандидатите за кмет
	Чл. 464, т. 6
	Не по-късно от 

20 дни преди изборния ден
	25.05.2025 г.

	42. 
	Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си
	Чл. 198, ал. 6 във връзка с чл. 464, 

т. 13
	Не по-късно от 

20 дни преди изборния ден
	25.05.2025 г.

	43. 
	Общинската администрация изпраща копие от избирателния списък част II на ЦИК.

МВР и МП по искане на общинската администрация извършват проверка на обстоятелствата по чл. 396 ИК. За гражданите на друга държава-членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите
	Чл. 410, ал. 1 и 2 във връзка с 

чл. 464, т. 13


	Не по-късно от 

20 дни преди изборния ден


	25.05.2025 г.

	44. 
	При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат 
	Чл. 417, ал. 4

Чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 

20 дни преди изборния ден
	25.05.2025 г.

	45. 
	Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат
	Чл. 417, ал. 5, изр. второ

Чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 

20 дни преди изборния ден
	25.05.2025 г.

	46. 
	Начало на предизборната кампания
	Чл. 464, т. 10
	20 дни преди изборния ден
	От 00:00 ч. на 26.05.2025 г.

	47. 
	ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно)
	Чл. 27, ал. 2
	Не по-късно от 

15 дни преди изборния ден
	30.05.2025 г.

	48. 
	Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление, за което не се изисква подпис през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес
	Чл. 37, ал. 1 


	Не по-късно от 14 дни преди изборния ден 

	31.05.2025 г.

	49. 
	Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
	Чл. 36, ал. 1 и 2


	Не по-късно от 14 дни преди изборния ден
	31.05.2025 г.

	50. 
	При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) 
	Чл. 90, ал. 2, изр. първо, чл. 91 и Чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 12 дни преди изборния ден
	02.06.2025 г.

	51. 
	Общинската администрация по настоящ адрес на избирателите предава информацията за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателите в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес, включително и подадените електронни заявления през интернет страницата на ГД „ГРАО“
	Чл. 36, ал. 3


	Не по-късно от 12 дни преди изборния ден
	02.06.2025 г.

	52. 
	Кметът на общината прави предложение до ОИК за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК)
	Чл. 90, ал. 2, изр. второ

Чл. 464, т. 13
	Не по-късно от 10 дни преди изборния ден
	04.06.2025 г.

	53. 
	ОИК назначава подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за гласуване с подвижна избирателна кутия 
	Чл. 89, ал. 2
	Не по-късно от 10 дни преди изборния ден
	04.06.2025 г.

	54. 
	Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица от избирателните списъци
	Чл. 39, ал. 1
	Не по-късно от 

10 дни преди изборния ден
	04.06.2025 г.

	55. 
	Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат 
	Чл. 417, ал. 5, изр. първо
	Не по-късно от 

7 дни преди изборния ден
	До 17:00 ч. на

07.06.2025 г.

	56. 
	ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден
	Чл. 234, ал. 1  

Чл. 10


	Не по-късно от 

7 дни преди изборния ден 
	07.06.2025 г.

	57. 
	ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден
	Чл. 202, ал. 2
	Не по-късно от 

7 дни преди изборния ден
	До 17:00 ч. на 07.06.2025 г.

	58. 
	Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник
	Чл. 43, ал. 1 и 2


	Не по-късно от 

7 дни преди изборния ден
	07.06.2025 г.

	59. 
	Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия
	Чл. 37, ал. 2


	Не по-късно от 

5 дни преди изборния ден 

	09.06.2025 г.

	60. 
	В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се образуват избирателни секции. 

Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес или адрес на пребиваване за гражданите на други държави - членки на ЕС
	Чл. 9, ал. 8 

	Не по-късно от 

48 часа преди изборния ден
	24:00 ч. на 

12.06.2025 г.

	61. 
	Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване)
	Чл. 29, ал. 3
	Не по-късно от 48 часа преди изборния ден
	12.06.2025 г.

	62. 
	Край на предизборната кампания
	Чл. 182, ал. 4
	24 часа преди изборния ден
	24:00 ч. на

13.06.2025 г.

	63. 
	Краен срок за подаване на заявления за регистрация на наблюдатели, в това число и нови (нерегистрирани в изборите на 29 октомври 2023 г.). ЦИК регистрира новите организации и наблюдатели за участие в изборите и ги вписва в публичен регистър.
	Чл. 57, ал. 1, т. 1

Чл. 112

Чл. 113


	До изборния ден
	До 17:00 ч. на 14.06.2025 г.

	64. 
	Предизборен ден 
	
	
	14.06.2025 г.

	65. 
	СИК получава изборните книжа, материалите и техническите устройства за машинно гласуване, и подготвя изборните помещения за гласуване
	Чл. 215 

Чл. 218 
	В предизборния ден
	14.06.2025 г.

	66. 
	Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК
	Чл. 87, ал. 1, т. 18


	До изборния ден 
	До 17:00 ч. на 14.06.2025 г.

	67. 
	ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър 
	Чл. 87, ал. 1, т. 18

Чл. 118, Чл. 122
	До изборния ден


	14.06.2025 г.

	68. 
	Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списъци с упълномощените си представители, които ОИК публикува на интернет страницата на комисията
	Чл. 124 ал.4
	До изборния ден 
	14.06.2025 г.

	69. 
	Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите
	Чл. 205, ал. 5
	От 24 часа преди изборния ден

до обявяване на края на изборния ден
	От 00:00 ч. на 14.06.2025 г. до 20:00 ч. на 15.06.2025 г.

	70. 
	ИЗБОРЕН ДЕН
	
	
	15.06.2025 г.

	71. 
	Оповестяване на резултати от социологически проучвания
	Чл. 204, ал. 3
	
	След 20:00 ч. на

15.06.2025 г.

	72. 
	ОИК обявява края на изборния ден 
	Чл. 87, ал. 1, т. 25
	
	Веднага след края на гласуването в 20:00 ч., но 

не по-късно от 21:00 ч. на

15.06.2025 г.

	73. 
	СИК установява резултатите от гласуването, съставя протокола и го предава в ОИК
	Чл. 100, ал. 1, т. 4
	Веднага след приключване на гласуването 
	15.06.2025 г.

	74. 
	СИК предоставя при поискване копие от протокола на посочените лица в чл. 442 ИК
	Чл. 442
	Веднага след изготвяне и разпечатване на протокола 
	

	75. 
	СИК предава на ОИК протокола от изборите за кмет, както и други книжа и материали, предназначени за ОИК
	Чл. 444, ал. 1
	Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването
	16.06.2025 г.

	76. 
	СИК предава торбите с бюлетините и останалите книжа и материали на общинската администрация
	Чл. 100, ал. 1, т. 5


	Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването
	16.06.2025 г.

	77. 
	ОИК съставя протокол с резултатите от гласуването.

ОИК установява и обявява резултатите от гласуването, и приема решение за обявяване на избран кмет, на който издава удостоверение или приема решение за обявяване на втори тур за избор на кмет
	Чл. 447

Чл. 452, ал. 2

Чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 29
	Веднага след обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването
	17.06.2025 г.

	78. 
	Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.

Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие
	Чл. 452, ал. 8
	В срок от 24 часа от обявяване на решението с резултатите от първия тур
	

	79. 
	ОИК издава заверено копие от протокола с резултатите от гласуването в общината/кметството на лицата, посочени в чл. 455, ал. 2 и чл. 87, ал. 1, т. 28 ИК
	Чл. 87, ал. 1, т. 28 

Чл. 455, ал. 2


	Незабавно след изготвяне на протокола
	

	80. 
	ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК
	Чл. 456
	
	

	81. 
	ОИК сканира протоколите на СИК с резултатите от гласуването и ги публикува на интернет страницата си
	Чл. 87, ал. 1, т. 27
	Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването
	17.06.2025 г.

	82. 
	ОИК предава в ЦИК протоколите на СИК, своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и други книжа и материали, предназначени за ЦИК
	Чл. 457, ал. 1 и 2
	Не по-късно от 48 часа след получаване на  протоколите на СИК
	17.06.2025 г.

	83. 
	ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК
	
	Не по-късно от три дни след изборния ден
	18.06.2025 г.

	84. 
	Предизборен ден за втори тур
	
	
	21.06.2025 г.

	85. 
	ИЗБОРЕН ДЕН НА ВТОРИ ТУР 
	Чл. 452, ал. 4
	
	22.06.2025 г.

	86. 
	СИК преброява гласовете и изготвя протокола с резултатите в секцията от гласуването на втория тур за кмет на кметство
	чл. 100, ал. 1, т. 1
	Веднага след приключване на гласуването
	

	87. 
	СИК предава на ОИК протокола от изборите за кмет и други книжа и материали, предназначени за ОИК
	Чл. 444, ал. 1
	Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването
	23.06.2025 г.

	88. 
	ОИК съставя протокол въз основа на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването, установява и обявява резултатите от гласуването, и приема решение за обявяване на избран кмет, на който издава удостоверение 
	Чл. 447

Чл. 452, ал. 2

Чл. 87, ал. 1, т. 26 
	Веднага след обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването
	24.06.2025 г.

	89. 
	ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори тур на избора за кмет и други книжа и материали, предназначени за ЦИК
	Чл. 457, ал.1 
	Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК
	

	90. 
	ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК
	Чл. 87, ал. 1, т. 33
	Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора
	

	91. 
	ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, по избирателни секции 
	Чл. 57, ал. 1, т. 41
	
	


· За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита датата 15 декември 2024 г. 

· За общинските избирателни комисии, на чиято територия ще се произвеждат частични избори на 15 юни 2025 г., активният период започва от 6 май 2025 г., от която дата членовете им получават месечно възнаграждение, и приключва до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите.
· На интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Частични и нови избори“, рубрика „Принципни решения“ са публикувани приложимите решения за произвеждане на частичните избори за кметове на 15 юни 2025 г.
